Информация о фактическом выполнении первого этапа
Дорожной карты первоочередных мероприятий по модернизации образовательной деятельности УрФУ

|  |
| --- |
| Период до 01.09.2015 |
| Задача | План | Фактически выполнено |
| Переход на управление по образовательным программам (далее – ОП) | Составление паспортов ОП бакалавриата по направлениям (составление перечня программ, расчет текущих значений показателей по контингенту, ППС, количеству модулей и т.д.) Назначение руководителей ОП бакалавриата по представлению директора института с согласования проректора по учебной работе сроком на 1 год (подписание приказа Ректора – до 01 сентября)Разработка и обсуждение конкурсной документации для проведения конкурса на софинансирование модернизации и разработки ОП бакалавриата и магистратурыРазработка и обсуждение Положения о руководителе ОП, Положения о руководителе общеуниверситетского модуляОбсуждение и выбор вариантов административного сопровождения реализации ОП бакалавриата и магистратуры, разработка положения о менеджере ОПРазработка функциональной модели процесса реализации образовательной программы Разъяснительная работа с потенциальными участниками процесса изменений (директора институтов, руководители программ)Актуализация положения об образовательной программеРазработка модели движения студентокредитов как основы модели управления финансированием образовательных программ | Перечень образовательных программ по итогам объединения составлен, расчет текущих показателей по контингенту выполнен, расчет показателей в части ППС и т.п. завершается Проект приказа подготовлен о назначении руководителей бакалавриата подготовлен на основании предложений директоров институтовКонкурсная документация утверждена приказом ректораПоложение о руководителе ОП прошло общественное обсуждение и вынесено для утверждения на Ученый совет, разработан Регламент утверждения общеуниверситетских модулейРазъяснительная работа ведется в формате Ученых советов институтов (образовательная политика обсуждена на 6 советах)Разработано положение об образовательной программе и представлено для общественного обсуждения и утверждения на Ученом совете |
| Изменение модели образовательных программ | Разработка, обсуждение и утверждение Образовательной политики УрФУ, в том числе:- методические основы формирования индивидуальных образовательных траекторий - утверждение параметров образовательных программ (не менее … студентов на программе, не менее … студентов на модуле, не более … преподавателей на 1 студента и т.д.)- введение обязательной доли майноров в бакалавриате- введение обязательной доли проектного обученияАктуализация самостоятельно установленных образовательных стандартов УрФУ уровня магистратуры в области инженерии | Разработана и представлена для общественного обсуждения и утверждения на Ученом совете образовательная политика |
| Изменение содержания и образовательных технологий  | Введение положения о перезачете дисциплин/модулей на основании предъявления сертификата об освоении открытого онлайн курса, о сдаче сертификационного экзамена по иностранному языку и иных сертификатов.Утверждение общих требований к реализации учебных проектов, создание открытого каталога учебных проектов | Разработана документированная процедура по использованию открытых онлайн курсов при реализации образовательных программ |
| Автоматизация процессов образовательной деятельности | Реализация возможности выбора индивидуальных траекторий обучения в личном кабинете студентаВведение регламентации работы преподавателей в части выставления оценок в БРС и ЭИОС и ответственности за передачу учетной записи | Модуль выбора индивидуальных траекторий студентом реализован в личном кабинете студента, созданы новые модули ЕИСУ, обеспечивающие хранение информации о правилах выбора модулей |