**План мероприятий**

**по переходу на дистанционное обучение и организации образовательного процесса
с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий**

в рамках реализации приказа Минобрнауки России от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выпуск распоряжения по первоочередным мероприятиям перехода УрФУ на дистанционное обучение | 18.03.2020 | Князев С.Т., Созыкин А.В.  |
|  | Разработка рекомендаций по переходу на дистанционное обучение | 18.03.2020 | Ларионова В.А.,Князев С.Т.,Созыкин А.В. |
|  | Формирование списка модулей /дисциплин, реализуемых в весеннем семестре 2019-20 уч.года | 18.03.2020 | Князев С.Т.,Квашнина Г.М. |
|  | Составление списка платформ и сервисов для организации дистанционного обучения | 18.03.2020 | Созыкин А.В.,Ларионова В.А. |
|  | Составление перечня имеющихся онлайн-курсов УрФУ и университетов - партнеров для сетевого взаимодействия | 18.03.2020 | Созыкин А.В.,Ларионова В.А. |
|  | Составление списка баз цифрового контента, в т.ч. ЭОР на study.urfu.ru, электронных учебников и учебных пособий на elar.urfu.ru | 18.03.2020 | Князев С.Т.,Карасик А.А.,Ковалев Ф.Д. |
|  | Составление списка инструментов виртуальной коммуникации, которые рекомендуются преподавателям для организации дистанционного обучения | 18.03.2020 | Созыкин А.В.,Ларионова В.А.,Савельев А.А. |
|  | Информирование директоров институтов и РОПов о доступных инструментах дистанционного обучения | 18.03.2020 | Ларионова В.А., Созыкин А.В.,Князев С.Т. |
|  | Поиск вебинарной платформы для проведения синхронных онлайн встреч преподавателей и студентов | 19.03.2020 | Созыкин А.В.,Ларионова В.А. |
|  | Назначение ответственных за переход на дистанционное обучение от институтов | 19.03.2020 | Директора институтов |
|  | Назначение специалистов, ответственных за организационно-техническое сопровождение дистанционного обучения от институтов | 19.03.2020 | Директора институтов |
|  | Проведение самообследования институтами на предмет готовности к переходу на дистанционное обучение | 19.03.2020 | Директора институтов |
| 9.1. | Сбор информации по обеспеченности модулей/дисциплин электронными ресурсами или онлайн-курсами (ссылки на ЭОР) | 19.03.2020 | Ответственные от институтов |
| 9.2. | Анализ обеспеченности дисциплин/ модулей по институтам, оценка дефицита ЭОР | 20.03.2020 | Ответственные от институтовКнязев С.Т.,Квашнина Г.М., |
|  | Написание инструкций для преподавателей и студентов по использованию платформ и сервисов УрФУ для организации дистанционного обучения, создание видеоинструкций по размещению материалов, виртуальной коммуникации со студентами, а также по проведению оценочных мероприятий | 20.03.2020 | Ларионова В.А.,Ковалев Ф.Д., Овчинникова В.А., Карасик А.А., Кузьмина А.В., Устинов В.А. |
|  | Подбор внешних онлайн-курсов для обеспечения учебных дисциплин/модулей ОП при реализации в дистанционном формате | 20.03.2020 | Ответственные от институтов |
|  | Организация встреч со студентами, информирование их о особенностях работы в электронной информационно-образовательной среде, доступе к ЭОР, размещенных на платформах УрФУ и НПОО, доступных инструментах коммуникации и порядке изучения дисциплины | 20.03.2020 | Ответственные от институтов, преподаватели |
|  | Распоряжение по институтам об использовании и актуализации соответствующих ЭОР УрФУ или внешних онлайн-курсов университетов-партнеров для обеспечения дистанционного обучения студентов | 20.03.2020 | Директора институтов, Князев С.Т.  |
|  | Проведение обучения ответственных от институтов и специалистов по организации дистанционного обучения | 20.03.2020 | Ларионова В.А.,Ковалев Ф.Д.,Карасик А.А. |
|  | Организация «горячей линии» по сбору обращений от студентов и преподавателей с обязательной ответственностью административных работников анализировать обращения и оперативно принимать меры по воздействию на выявленные проблемные ситуации. | 23.03.2020 | Фаюстов А.В., директора институтов |
|  | Предоставление компьютерной техникой и средствами коммуникации (web-камеры, микрофоны) при необходимости | 23.03.2020 | Полтавец А.В. |
|  | Разработка руководства создания учебного курса в ЭИОС  | 23.03.2020 | Князев С.Т., Карасик А.А.,Кузьмина А.В.  |
|  | Организация рабочих мест преподавателей для проведения вебинаров и онлайн-консультаций в режиме онлайн | 23.03.2020 | Князев С.Т., Полтавец А.В., Савельев А.А., директора институтов |
|  | Консультации преподавателей по созданию ЭОР своими силами согласно разработанному стандарту и использованию его в образовательной деятельности | С 19 по 31.03.2020 | Ларионова В.А., Ковалев Ф.Д., ответственные от институтов |
|  | Организация разработки недостающих ЭОР для обеспечения реализации дисциплин в дистанционном формате | С 19 по 31.03.2020 | Ответственные от институтов |
|  | Подготовка предложений для изменений в учебных планах при невозможности реализовать отдельные элементы в дистанционном формате | 25.03.2020 | Ответственные от институтов,Князев С.Т.,Созыкин А.В., Квашнина Г.М., |
|  | Разработка варианта проведения мероприятий промежуточной и государственной итоговой аттестации для студентов выпускных курсов с использованием сервисов вебинаров, тестового инструментария ЭИОС | 01.05.2020 | Князев С.Т., Квашнина Г.М., ответственные от институтов |